## 시트1
번호 | 작업 (산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | 2022 | [68 empty] | 2023
[5 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 아이디어 구상 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 7 | bar: 10 24 to 10 30
2 | 기획안 작성 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | 7 | bar: 10 31 to 11 6
3 | 기획안 발표 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | bar: 11 7
4 | 기획안 수정 및 확정 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2 | bar: 11 7; 11 11
5 | 프로젝트 관리 | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 42 | bar: 11 6; 11 12; 11 19; 11 26; 12 5; 12 10; 12 17; 12 24; 12 31
6 | 타임 스케줄표 작성 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 6 | bar: 12 7 to 12 12
7 | 설계도 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | bar: 11 4
8 | 와이어플레임 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 3 | bar: 11 4 to 11 6
9 | 개발 환경 구축 (+ AWS 인스턴스 생성) |  |  | 12
10 | ER 다이어그램 작성 |  |  | 2
11 | 클래스 다이어그램 작성 |  |  | 3
12 | UI 설계 | 2022-11-07 |  | 4 | bar: 11 7 to 12 7
13 | 데이터 수집 |  |  | 1
14 | 화면 개발 준비 |  |  | 3
15 | 전체 화면 구축 1차 |  |  | 5
16 | 시설 조회 기능 구현 |  |  | 3
17 | 화면 수정 작업 |  |  | 18
18 | 회원가입 기능 구현 |  |  | 2
19 | 로그인 기능 구현 |  |  | 1
20 | ID/PW찾기 기능 구현 |  |  | 1
21 | 내정보 조회 및 수정 기능 구현 |  |  | 1
22 | 회원 탈퇴 기능 구현 |  |  | 1
23 | 신청 기능 구현 |  |  | 2
24 | (사용자) 신청 내역 리스트 조회 기능 구현 |  |  | 1
25 | (사용자, 관리자) 신청 내역 상세 조회 기능 구현 |  |  | 2
26 | 신청 취소 기능 구현 |  |  | 1
27 | 신청 심사 기능 구현 |  |  | 3
28 | (관리자) 신청 관리 리스트 조회 기능 구현 |  |  | 3
29 | (사용자) 퇴소 요청 기능 구현 |  |  | 1
30 | (관리자) 퇴소 처리 기능 구현 |  |  | 1
31 | (관리자) 퇴소 요청 리스트 조회 기능 구현 |  |  | 1
32 | (관리자) 입퇴소 관리 리스트 조회 기능 구현 |  |  | 1
34 | 최종 점검 및 프로젝트 배포 (AWS) |  |  | 3
35 | API 사용서 작성 |  |  | 1
36 | 산출물 정리 및 프로젝트 보고서 작성 |  |  | 3
37 | 산출물 최종 제출 |  |  | 1
38 | 프로젝트 발표 |  |  | 1