## 시트1
번호 | 작업 (산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | 2022 | [68 empty] | 2023 | [30 empty] | 2023
[5 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 아이디어 구상 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 7 | bar: 10 24 to 10 30
2 | 기획안 작성 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | 7 | bar: 10 31 to 11 6
3 | 기획안 발표 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | bar: 11 7
4 | 기획안 수정 및 확정 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2 | bar: 11 7; 11 11
5 | 프로젝트 관리 | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 42 | bar: 11 6; 11 12; 11 19; 11 26; 12 5; 12 10; 12 17; 12 24
6 | 타임 스케줄표 작성 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 6 | bar: 12 12
7 | 설계도 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | bar: 11 4
8 | 와이어플레임 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 3 | bar: 11 4 to 11 6
11 | 전체 화면 구축 1차 | 2022-11-07 | 2022-12-30 | 54 | bar: 11 7 to 12 30
12 | 로그인 기능 구현 | 2022-01-02 | 2022-01-06 | 5 | bar: 1 2 to 1 6
13 | 회원 가입 기능 구현 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2 | bar: 1 9 to 1 10
14 | 회원 탈퇴 기능 구현 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2 | bar: 1 10 to 1 11
15 | ID/PW 찾기 기능 구현 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 3 | bar: 1 11 to 1 13
16 | 게시판 기능 구현 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | 1 | bar: 1 16
26 | 검색 기능 구현 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2 | bar: 1 17 to 1 18
27 | 메인 화면 기능 구현 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 3 | bar: 1 18 to 1 20
28 | 맵 검색 기능 구현 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 3 | bar: 1 25 to 1 27
29 | 맵 핀셋 기능 구현 | 2022-01-26 | 2022-01-31 | 3 | bar: 1 26 to 1 27; 1 31
30 | (업체) 업체 등록/수정 구현 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 3 | bar: 2 1 to 2 3
31 | (관리자) 게시판 답글 구현 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 1 | bar: 2 6
32 | (관리자) 사용자 관리 구현 | 2022-02-07 | 2022-02-08 | 2 | bar: 2 7 to 2 8
33 | (관리자) 업체 관리 구현 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 2 | bar: 2 9 to 2 10
34 | 최종 점검 및 프로젝트 배포 | 2022-02-13 | 2022-02-15 | 3 | bar: 2 13 to 2 15
35 | 산출물 정리 및 프로젝트 보고서 작성 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 2 | bar: 2 16 to 2 17
36 | 산출물 최종 제출 | 2022-02-20 | 2022-02-23 | 4 | bar: 2 20 to 2 23
37 | 프로젝트 발표 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1 | bar: 2 24