## 시트1
번호 | 작업 (산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | 2022 | [68 empty] | 2023 | [30 empty] | 2023
[5 empty] | 10 | [7 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2
[5 empty] | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 아이디어 구상 | 2022-10-24 | 2022-10-30 | 7 | bar: 10 24 to 10 30
2 | 기획안 작성 | 2022-10-31 | 2022-11-06 | 7 | bar: 10 31 to 11 6
3 | 기획안 발표 | 2022-11-07 | 2022-11-07 | 1 | bar: 11 7
4 | 기획안 수정 및 확정 | 2022-11-07 | 2022-11-11 | 2 | bar: 11 7; 11 11
5 | 프로젝트 관리 | 2022-11-06 | 2022-12-31 | 8 | bar: 11 6; 11 12; 11 19; 11 26; 12 5; 12 10; 12 17; 12 24
6 | 타임 스케줄표 작성 | 2022-12-07 | 2022-12-12 | 6 | bar: 12 12
7 | 설계도 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 1 | bar: 11 4
8 | 와이어플레임 작성 | 2022-11-04 | 2022-11-04 | 3 | bar: 11 4 to 11 6
9 | 전체 화면 구축 1차 | 2022-11-07 | 2022-12-13 | 37 | bar: 11 7 to 12 13
10 | 로그인 기능 구현 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2 | bar: 12 14 to 12 15
11 | 회원 가입 기능 구현 | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2 | bar: 12 16 to 12 17
12 | 회원 탈퇴 기능 구현 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2 | bar: 12 17 to 12 18
13 | ID/PW 찾기 기능 구현 | 2022-12-18 | 2022-02-19 | 2 | bar: 12 18 to 12 19
14 | 게시판 기능 구현 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2 | bar: 12 20 to 12 21
15 | 검색 기능 구현 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2 | bar: 12 21 to 12 22
16 | 메인 화면 기능 구현 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2 | bar: 12 22 to 12 23
17 | 맵 검색 기능 구현 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 1 | bar: 12 26
18 | 맵 핀셋 기능 구현 | 2022-12-27 | 2022-12-29 | 3 | bar: 12 27 to 12 29
19 | (업체) 업체 등록/수정 구현 | 2022-02-01 | 2022-02-03 | 1 | bar: 12 30
20 | 스프링 커넥터 | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 14 | bar: 1 2 to 1 15
21 | 최종 점검 및 프로젝트 배포 | 2022-01-16 | 2022-01-20 | 5 | bar: 1 16 to 1 20
22 | 산출물 정리 및 프로젝트 보고서 작성 | 2022-01-25 | 2022-01-27 | 5 | bar: 1 25 to 1 27
23 | 산출물 최종 제출 | 2022-01-30 | 2022-01-31 | 4 | bar: 1 30 to 1 31
24 | 프로젝트 발표 | 2022-02-24 | 2022-02-24 | 1 | bar: 2 24