## 시트1
번호 | 작업 (산출물) | 시작일 | 종료일 | 작업기간(공휴일 제외) | 2020 |  |  | 2021
[5 empty] | 12 |  |  | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3
[5 empty] | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 아이디어 구상 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 1 | bar: 12 29
2 | 기획안 작성 | 2020-12-30 | 2020-12-31 | 2 | bar: 12 30 to 12 31
3 | 기획안 발표 | 2021-01-02 | 2021-01-02 | 1 | bar: 1 2
4 | 기획안 수정 및 확정 | 2021-01-02 | 2021-01-04 | 2 | bar: 1 2 to 1 4
5 | 프로젝트 관리(수, 토) | 2020-01-04 | 2021-03-03 | 42 | bar: 1 4 to 2 24
6 | 타임 스케줄표 작성 | 2021-01-04 | 2021-01-09 | 6 | bar: 1 4 to 1 9
7 | 설계도 작성 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 1 | bar: 1 5
8 | 와이어플레임 작성 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2 | bar: 1 5 to 1 6
9 | 개발 환경 구축 (+ AWS 인스턴스 생성) | 2021-01-07 | 2021-01-20 | 12 | bar: 1 7 to 1 20
10 | ER 다이어그램 작성 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2 | bar: 1 7 to 1 8
11 | 클래스 다이어그램 작성 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 3 | bar: 1 11 to 1 13
12 | SW 아키텍처 작성 (추가) | 2020-01-13 | 2020-01-16 | 4 | bar: 1 13 to 1 16
13 | 데이터 수집 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 1 | bar: 1 14
14 | 화면 개발 준비 | 2021-01-14 | 2021-01-16 | 3 | bar: 1 14 to 1 16
15 | 전체 화면 구축 1차 | 2021-01-18 | 2021-01-22 | 5 | bar: 1 18 to 1 22
16 | 시설 조회 기능 구현 | 2021-01-20 | 2021-01-22 | 3 | bar: 1 20 to 1 22
17 | 화면 수정 작업 | 2021-01-25 | 2021-02-17 | 18 | bar: 1 25 to 2 17
18 | 회원가입 기능 구현 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2 | bar: 1 25 to 1 26
19 | 로그인 기능 구현 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 1 | bar: 1 27
20 | ID/PW찾기 기능 구현 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 1 | bar: 1 28
21 | 내정보 조회 및 수정 기능 구현 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | bar: 1 29
22 | 회원 탈퇴 기능 구현 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | 1 | bar: 1 29
23 | 신청 기능 구현 | 2021-02-01 | 2021-02-02 | 2 | bar: 2 1 to 2 2
24 | (사용자) 신청 내역 리스트 조회 기능 구현 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 1 | bar: 2 3
25 | (사용자, 관리자) 신청 내역 상세 조회 기능 구현 | 2021-02-04 | 2021-02-05 | 2 | bar: 2 4 to 2 5
26 | 신청 취소 기능 구현 | 2021-02-05 | 2021-02-05 | 1 | bar: 2 5
27 | 신청 심사 기능 구현 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | bar: 2 8 to 2 10
28 | (관리자) 신청 관리 리스트 조회 기능 구현 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 3 | bar: 2 8 to 2 10
29 | (사용자) 퇴소 요청 기능 구현 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | bar: 2 15
30 | (관리자) 퇴소 처리 기능 구현 | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 1 | bar: 2 15
31 | (관리자) 퇴소 요청 리스트 조회 기능 구현 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 1 | bar: 2 16
32 | (관리자) 입퇴소 관리 리스트 조회 기능 구현 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 1 | bar: 2 17
34 | 최종 점검 및 프로젝트 배포 (AWS) | 2021-02-17 | 2021-02-19 | 3 | bar: 2 17 to 2 19
35 | API 사용서 작성 | 2021-02-22 | 2021-02-22 | 1 | bar: 2 22
36 | 산출물 정리 및 프로젝트 보고서 작성 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 3 | bar: 2 22 to 2 24
37 | 산출물 최종 제출 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 1 | bar: 2 25
38 | 프로젝트 발표 | 2021-02-27 | 2021-02-27 | 1 | bar: 2 27